## Прил 15
Приложение 15 к Правилам ценообразования на общественно значимых рынках
Информация АО "КазТрансГаз Аймак" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230 за период с 01.02.2022 г. по 31.01.2023 г. (за период 01.02.2022 г. - 30.06.2022 г.)
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | годы реализации мероприятий |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) объекта инвестиционной программы, учтенной (ежеквартально, с нарастающим) | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонений
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источник инвестиций | Единица измерений | Технические параметры | Единица измерений | Сумма инвестиций | Единица измерений | Источник инвестиций |  |  | Контрагент | договор | сумма договора, без НДС | кол-во | №, дата ЭСФ | сумма ЭСФ | ПРОВЕРКА
Центральный аппарат
1 | Серверное оборудование HPE Synergy 12000 Frame | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | Серверное оборудование HPE Synergy 12000 Frame | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 123012.5243 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -123012.5243 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "Софтлайн Трэйд" | №592511/2021/1 от 08.09.2021 г. | 51000600 | 20 | №1255 от 01.10.2021 | 51000600 | 0
2 | Серверное оборудование HPE Synergy 480 Gen10 |  | Серверное оборудование HPE Synergy 480 Gen10 | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 3 | тыс.тенге | 251487.45 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -251487.45 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. |  | №592511/2021/1 от 08.09.2021 г. | 4082000 | 1 | №1255 от 01.10.2021 | 4082000 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 374499.9743 | [5 empty] | 0 |  |  | -374499.9743 | [7 empty] | 0
Алматинский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | Система хранения данных ХД HPE MSA 2060 16Gb FC LFF Strg 60, HPE MSA 60TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl, HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR+ полки с дисками | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | Система хранения данных ХД HPE MSA 2060 16Gb FC LFF Strg 60, HPE MSA 60TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl, HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR+ полки с дисками | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 30000 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -30000 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ИП "IT-CUBE" | №551407/2021/1 от 08.04.2021 г. | 1370000 | 1 | №74 от 21.04.2021 | 1370000 | 0
2 | Сервер HPE DL360 Gen10 5218 1P 32G NC 8SFF Svr, RAM 1x 32 ГБ, SFF 2.5", HDD 10x 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in |  | Сервер HPE DL360 Gen10 5218 1P 32G NC 8SFF Svr, RAM 1x 32 ГБ, SFF 2.5", HDD 10x 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 5100 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -5100 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ИП "IT-CUBE" | №551407/2021/1 от 08.04.2021 г. | 1260000 | 9 | №74 от 21.04.2021 | 1260000 | 0
3 | Источник бесперебойного питания Smart 5000 Вт. |  | Источник бесперебойного питания Smart 5000 Вт. | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 2140 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2140 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "АЛСИ" | №572125/2021/1 от 28.04.2021 г. | 7642900 | 25 | №1211729 от 19.05.2021 | 7642900 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 37240 | [5 empty] | 0 |  |  | -37240
Актюбинский производственный филиал
1 | Газовый котел напольный (не менее 45 кВт) | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | Газовый котел напольный (не менее 45 кВт) | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 4 | тыс.тенге | 2317.8571 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2317.8571 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "АЛСИ" | №543353/2021/1 от 09.03.2021 г. | 1297917.6071 | 14 | №1211350 от 22.04.2021 | 1297917.6071 | 0
2 | Газовый котел напольный (не менее 55 кВт) |  | Газовый котел напольный (не менее 55 кВт) | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 5 | тыс.тенге | 2500 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2500 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "АЛСИ" | №543353/2021/1 от 09.03.2021 г. | 2228672.4018 | 6 | №1211350 от 22.04.2021 | 2228672.4018 | 0
3 | Sip-телефон Yealink SIP-T21 E2 |  | Sip-телефон Yealink SIP-T21 E2 | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 20 | тыс.тенге | 563.2 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -563.2 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "АЛСИ" | №543353/2021/1 от 09.03.2021 г. | 389716.5982 | 1 | №1211350 от 22.04.2021 | 389716.5982 | 0
4 | Системный блок. Dell Optiplex 3070 MT / i5-9500 / 8GB DDR4-2666/ M.2 128GB PCIe NVMe SSD / 500GB 7200rpm HDD / 260W PSU / Wireless Keyboard and Mouse / Windows 10 Pro / 5Y Warranty |  | Системный блок. Dell Optiplex 3070 MT / i5-9500 / 8GB DDR4-2666/ M.2 128GB PCIe NVMe SSD / 500GB 7200rpm HDD / 260W PSU / Wireless Keyboard and Mouse / Windows 10 Pro / 5Y Warranty | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 13 | тыс.тенге | 3381.8096 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -3381.8096 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "АЛСИ" | №543353/2021/1 от 09.03.2021 г. | 4832270.0982 | 15 | №1211350 от 22.04.2021 | 4832270.0982 | 0
5 | Монитор Dell 24 Monitor - P2419H - 60.5cm(23.8") Black |  | Монитор Dell 24 Monitor - P2419H - 60.5cm(23.8") Black | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 13 | тыс.тенге | 930.0544 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -930.0544 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "DIMIRUS" | №569046/2021/1-1 от 03.06.2021 г. | 1597997 | 1 | №404 от 01.09.2021 | 1597997 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 9692.9212 | [5 empty] | 0 |  |  | -9692.9212 | [7 empty] | 0
Атырауский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | МФУ А4 (многофункциональное устройство) | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | МФУ А4 (многофункциональное устройство) | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 10 | тыс.тенге | 2025.6964 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2025.6964 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "DIMIRUS" | №598497/2021/1 от 27.07.2021 г. | 232662 | 6 | №444 от 31.08.2021 | 232662 | 0
2 | Системный блок |  | Системный блок | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 25 | тыс.тенге | 9171.48 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -9171.48 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "DIMIRUS" | №568854/2021/1 от 14.05.2021 г. | 206997 | 1 | №204 от 03.06.2021 | 206997 | 0
3 | Монитор |  | Монитор | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 25 | тыс.тенге | 2781.2517 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2781.2517 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "DIMIRUS" | №590618/2021/1 от 28.07.2021 г. | 204736 | 1 | №443 от 31.08.2021 | 204736 | 0
4 | Маршрутизатор |  | Маршрутизатор | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 6 | тыс.тенге | 308.6518 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -308.6518 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "АЛСИ" | №585231/2021/1 от 09.06.2021 г. №630186/2021/1 от 12.10.2021 г. | 780417.5982 | 3 | №124111 от 23.11.2021 №1212230 от 23.11.2021 | 780417.5982 | 0
5 | Система SpRecord AТ2 |  | Система SpRecord AТ2 | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 139.5 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -139.5 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "АЛСИ" | №585231/2021/1 от 09.06.2021 г. | 357713.1964 | 5 | №1212230 от 23.11.2021 | 357713.1964 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 14426.5799 | [5 empty] | 0 |  |  | -14426.5799 | [7 empty] | 0
Жамбылский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | Ремонт здания Таласского ГХ | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | Ремонт здания Таласского ГХ | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | работа | 1 | тыс.тенге | 16063 | тыс.тенге | собственные средства | работа |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -16063 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ИП Есенгали | №638676/2021/1 от 16.11.2021 г. | 5500000 | 1 | №2 от 22.12.2021 | 5500000 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 16063 | [5 empty] | 0 |  |  | -16063 | [7 empty] | 0
Жетысуский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | ИБП | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | ИБП | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 6 | тыс.тенге | 321.054 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -321.054 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "Айым и К" | №555124/2021/1 от 06.05.2021 г. | 1789700 | 2 | №31 от 29.06.2021 | 1789700 | 0
2 | Цветное МФУ |  | Цветное МФУ | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 107.48 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -107.48 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "КазТрансКомплекс" | №570366/2021/1 от 19.05.2021 г. | 819000 | 2 | №56 от 29.06.2021 | 819000 | 0
3 | МФП Canon |  | МФП Canon | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 206.32 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -206.32 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "SmartHighTech" ТОО "Техно Комп" | №598310/2021/2 от 02.08.2021 г. №654506/2021/1 от 30.12.2021 г. | 1041993.1161 | 2 | №439 от 10.09.2021 | 718106.6429 | -323886.4732
4 | МФУ Xerox |  | МФУ Xerox | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 1947.6786 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -1947.6786 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "АЛСИ" | №598066/2021/1 от 03.07.2021 г. | 1820974.4018 | 7 | №1212552 от 27.07.2021 | 1820974.4018 | 0
5 | Системный блок |  | Системный блок | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 3 | тыс.тенге | 917.15 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -917.15 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "ТЕХНО КZ" | №610054/2021/1 от 26.08.2021 г. | 395010 | 5 | №83 от 09.10.2021 | 395010 | 0
6 | Монитор |  | Монитор | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 3 | тыс.тенге | 278.12 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -278.12 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "BREM group" | №610053/2021/1 от 25.08.2021 г. | 349000 | 5 | №45 от 04.10.2021 | 349000 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 3777.8026 | [5 empty] | 0 |  |  | -3777.8026 | [7 empty] | 0
Западно-Казахстанский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | Ремонт склада и гаража Акжаикского ГХ, расположенного по адресу: ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | Ремонт склада и гаража Акжаикского ГХ, расположенного по адресу: ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | работа | 1 | тыс.тенге | 48070.747 | тыс.тенге | собственные средства | работа |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -48070.747 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "СтройРекламПроект" ТОО "Западно - Казахстанская комплексная вневедомоственная экспертиза" | №541818/2021/1 от 04.05.2021 г. №619106/2021/1 от 09.11.2021 г. | 7263151.6964 | 1 | №67 от 15.10.2021 №120 от 24.12.2021 | 7263151.6964 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 48070.747 | [5 empty] | 0 |  |  | -48070.747 | [7 empty] | 0
Кызылординский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | Капитальный ремонт газового участка пр.Абая, 51/66, г.Кызылорда | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | Капитальный ремонт газового участка пр.Абая, 51/66, г.Кызылорда | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | работа | 1 | тыс.тенге | 6559.403 | тыс.тенге | собственные средства | работа |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -6559.403 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
2 | Монитор |  | Монитор | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | шт. | 26 | тыс.тенге | 2425.5241 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -2425.5241 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г.
| ИТОГО | [7 empty] | 8984.9271 | [8 empty] | -8984.9271
Костананайский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | Замена инженерных сетей в здание АБК ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | Замена инженерных сетей в здание АБК ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | объект | 1 | тыс.тенге | 3619.55 | тыс.тенге | собственные средства | объект |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -3619.55 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "Торгово-Строительная Компания "Байлык" | №581202/2021/1-1 от 22.10.2021 г. | 57161667.3839 | 118 | №14 от 14.09.2021 №24 от 22.10.2021 | 57161667.3839 | 0
2 | Комплексные работы "Реконструкция здания ФОК под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай " |  | Комплексные работы "Реконструкция здания ФОК под здание архива ул. Алтынсарина, 130 г. Костанай " | 01.02.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.01.2023г. | объект | 1 | тыс.тенге | 34979.758 | тыс.тенге | собственные средства | объект |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -34979.758 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.01.2023г. | ТОО "Зере-Сервис.Групп" | №569570/2021/1 от 19.05.2021 г. | 583928.5625 | 2 | №43 от 31.05.2021 | 583928.5625 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 38599.308 | [5 empty] | 0 |  |  | -38599.308 | [7 empty] | 0
Карагандинский производственный филиал | [25 empty] | 0
1 | Система хранения данных | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/7750 от 05.11.2021 г. | Система хранения данных | 01.01.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.10.2022г. | шт. | 1 | тыс.тенге | 8657.14 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -8657.14 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.10.2022г. | ТОО "PolyComm" | №638069/2021/1 от 25.11.2021 г. | 462000 | 11 | №106 от 14.12.2021 | 462000 | 0
2 | Устройство многофункциональное |  | Устройство многофункциональное | 01.01.2022г.- 30.06.2022г. | 01.07.2022г.- 31.10.2022г. | шт. | 3 | тыс.тенге | 8303.57 | тыс.тенге | собственные средства | шт. |  | тыс.тенге |  | тыс.тенге | собственные средства | -8303.57 | Исполнение ожидается в конце периода утверждения - 31.10.2022г. | ТОО "SmartHighTech" | №635793/2021/1 от 23.11.2021 г. | 1590000 | 5 | №331 от 20.12.2021 | 1590000 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 16960.71 | [5 empty] | 0 |  |  | -16960.71 | [7 empty] | 0
0
| ВСЕГО по ПФ | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-9-12/119-И от 31.01.2022 г. | [6 empty] | 551355.2601 | [5 empty] | 0 |  |  | -551355.2601 | [7 empty] | 0
| ВСЕГО АстПФ | Письмо КРЕМ МНЭ РК № 43-1-43/7750 от 05.11.2021 г. | [6 empty] | 16960.71 | [5 empty] | 0 |  |  | -16960.71 | [7 empty] | 0
| ВСЕГО | [7 empty] | 568315.9701 | [5 empty] | 0 |  |  | -568315.9701 | [7 empty] | 0
Руководитель